รายงาน

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

ครั้งที่ 1

(1 ตุลาคม 2562- 30 มีนาคม 2563)

ประจำปี พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

โทร.0-7549-3111

www.kohkhan.go.th.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

(ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563)

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่         1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

(ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563)

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร											1

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความหมายของการติดตามและประเมินผล							3

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล						4

วิธีการติดตามและประเมินผล								4

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล							6

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ									7

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา									8

ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น					11

การจัดทำงบประมาณ									12

การใช้จ่ายงบประมาณ									13

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณและผลการดำเนินงาน				15

ประกาศ อบต.เกาะขันธ์

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

**********************************

บทสรุปผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่

ในการดำเนินการจริง พบว่า การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) ในห้วงปี พ.ศ.2563 จำนวน 190 โครงการ โครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563 จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.36 อยู่ในระดับที่น้อยมาก

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 73 โครงการ  โครงการที่ได้ปฏิบัติ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.20 อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. ปรับโครงการที่ได้จากการจัดทำประชาคมที่มีลักษณะซ้ำซ้อนรวมเป็นโครงการเดียวกัน และควรส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความสมดุล ครอบคลุมทุกด้าน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพ

2. ในด้านศาสนาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรให้การสนับสนุนทุกศาสนา

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสำคัญของการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

4. ในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม

5. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการที่ดี พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้นการมีส่วนร่วม การจัดทำแผนชุมชน และการลงทุนเพื่อจัดทำผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและตำบลอย่างเป็นระบบและอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

6. ในการจัดทำประชาคมควรให้คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ผนวกกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงาน  การปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขันธ์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ     เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล         มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1 เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงและความพึงพอใจของประชาชน  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการจัดทำแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1.  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ

2.  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการ ที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

วิเคราะห์สถานการณ์

การวางแผน			      วิสัยทัศน์       พันธกิจ	 เป้าประสงค์

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ				 	           แผนปฏิบัติการ

ควบคุมและประเมินผล						ติดตามและประเมินผล

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหาร คือ  หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติจำเป็น ที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13  ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. ผลการติดตามและประเมินผล จะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการกำหนดหรือปรับปรุงหรือตัดสินใจในการที่จะดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ

งานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

3. ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขได้ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 และ ข้อ 13 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เกาะขันธ์

ก. วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสริม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ข. พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น

4. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้งตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

5. ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ  เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการ

ป้องกันโรคของประชาชนในท้องถิ่น

ค. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา

- การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค

- การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน

- ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

- ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรคและสาธารณสุขมูลฐาน

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

- สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

- สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565 )

อบต.เกาะขันธ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

อบต.เกาะขันธ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้

จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 – 2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | 71 | 113,821,602 | 113 | 144,046,000 | 57 | 58,307,857 | 99 | 104,763,857 | 59 | 91,317,857 | 399 | 512,257,173 |
| 2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข | 37 | 23,735,000 | 34 | 21,955,000 | 44 | 24,610,000 | 37 | 51,674,000 | 36 | 22,434,000 | 188 | 114,408,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม | 45 | 23,373,800 | 47 | 24,955,800 | 43 | 33,725,000 | 36 | 25,480,000 | 42 | 25,130,000 | 213 | 122,664,600 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 9 | 3,650,000 | 14 | 7,840,000 | 14 | 5,820,000 | 16 | 10,500,000 | 10 | 4,170,000 | 63 | 31,980,000 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 1,170,000 | 7 | 6,290,000 | 7 | 1,560,000 | 10 | 2,960,000 | 10 | 7,040,000 | 43 | 19,020,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | 23 | 9,292,000 | 18 | 8,945,000 | 25 | 11,045,600 | 22 | 5,645,600 | 21 | 8,245,600 | 109 | 43,171,800 |
| รวม | 194 | 175,042,402 | 233 | 214,031,800 | 190 | 135,068,457 | 220 | 171,023,457 | 178 | 158,337,457 | 1,015 | 843,501,573 |

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ่ายขาดเงินสะสม การดำเนินโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงิน     สำรองจ่าย จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 43,928,500.-บาท โดยสามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินสำรองจ่าย |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | 21 | 10,777,600 |
| การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข | 21 | 20,765,600 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม | 19 | 8,839,200 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 338,500 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 431,000 |
| การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | 27 | 2,776,600 |
| แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ |

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสำรองจ่าย การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 33 โครงการ  จำนวนเงิน 15,172,668.55 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 15,172,668.55  บาท  ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา(บาท) | จำนวนโครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | อนุมัติกันเงินต่อสภา/อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | - | - | - | - | - | - |
| 2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข | - | - | 9 | 9,458,830.15 | - | - |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม | - | - | 7 | 4,058,223.40 | - | - |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | - | - | 2 | 309,984 | - | - |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | - | - | 15 | 1,345,631 | - | - |
| รวม | - | - | 33 | 15,172,668.55 | - | - |

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | 57 | - | - |
| 2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข | 44 | 9 | 20.45 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษา สาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม | 43 | 7 | 16.27 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 14 | 2 | 14.28 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | - | - |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | 28 | 15 | 53.57 |
| รวม | 190 | 33 | 17.36 |

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ | 10,777,600 | 24.53 | - | - |
| 2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข | 20,765,600 | 47.27 | 9,458,830.15 | 62.34 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม | 8,839,200 | 20.12 | 4,058,223.40 | 26.74 |
| 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 338,500 | 0.77 | 309,984 | 2.04 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 431,000 | 0.98 | - | - |
| 6. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี | 2,776,600 | 6.32 | 1,345,631 | 8.86 |
| รวม | 43,928,500 | 100 | 15,172,668.55 | 100 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างตาม พรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ขุดดินถมดิน | 25,600 |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ | 1,000,000 |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ | 500,000 |  |  | ( |  | (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562) |
| 4. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ภายในตำบลเกาะขันธ์ | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงหลาลาด | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 6. | โครงการปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ทปท.แห่งเทือกเขาบรรทัด | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 7. | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทร หมู่ที่ 1 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา-สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที่ 2 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานนา-ห้วยปรง หมู่ที่ 3 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 5 หมู่ที่ 4 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 3 หมู่ที่ 5 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 12. | โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทุ่งใหญ่-ห้วยหลุด หมู่ที่ 6 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนยินดี หมู่ที่ 7 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 2 หมู่ที่ 8 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโลกลืม หมู่ที่ 9 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 16. | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสเหรียง หมู่ที่ 10 | 500,000 |  |  | ( |  |  |
| 17. | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อบต.เกาะขันธ์ | 500,000 |  |  | ( |  |  |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

1. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 18. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดไม้เสียบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน ทปท.แห่งเทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ 2 | 1,632,000 |  |  | ( |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 19. | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 100,000 |  |  | ( |  |  |
| 20. | โครงการก่อสร้างซุ้มประตู | 450,000 |  |  | ( |  |  |
| 21. | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ | 70,000 |  |  | ( |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 21,600 |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา | 30,000 |  |  | ( |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 62,000 |  |  | ( |  |  |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ( |  |  | 27,000 |  |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 13,392,000 | ( |  |  | 5,927,400 |  |
| 6. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,600,000 | ( |  |  | 1,848,800 |  |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 7. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2563 | 200,000 | ( |  |  | 200,000 |  |
| 8. | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,000 | ( |  |  | 166,100 |  |
| 9. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | 65,000 | ( |  |  | 75,702 |  |
| 10. | โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 574,000 | ( |  |  | 202,098.15 |  |
| 11. | โครงการตรวจสุขภาพ รักษาพยาลเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 46,200 |  |  | ( |  |  |
| 12. | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 78,000 |  |  | ( |  |  |
| 13. | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กวัยเรียน | 32,600 |  |  | ( |  |  |
| 14. | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพิรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี | 43,200 |  |  | ( |  |  |
| 15. | โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 16,000 | ( |  |  | 15,730 |  |
| 16. | โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 16,000 |  |  | ( |  |  |
| 17. | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 172,000 |  |  | ( |  |  |
| 18. | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ(อปพร.) | 14,000 |  |  | ( |  |  |
| 19. | เงินสำรองจ่าย | 2,000,000 | ( |  |  | 996,000 |  |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 20. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000 |  |  | ( |  |  |
| 21. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ | 120,000 |  |  | ( |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,491,890 | ( |  |  | 615,540 |  |
| 2. | โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของอปท.ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 | 11,000 |  |  | ( |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 3. | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ | 2,023,510 | ( |  |  | 922,948.40 |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์ | 3,452,000 | ( |  |  | 1,700,000 |  |
| 5. | โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 |  |  | ( |  |  |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 6. | โครงการจัดงานวันเด็ก | 200,000 | ( |  |  | 199,000 |  |
| 7. | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | 50,000 |  |  | ( |  |  |
| 8. | โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด | 300,000 |  |  | ( |  |  |
| 9. | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 |  |  | ( |  |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 100,000 |  |  | ( |  |  |
| 11. | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | 500,000 | ( |  |  | 499,744 |  |
| 12. | โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถีอิสลาม | 50,000 |  |  | ( |  |  |
| 13. | โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม | 10,800 |  |  | ( |  |  |
| 14. | โครงการอบรมคุณธรรม วัฒนธรรมอิสลาม | 70,000 |  |  | ( |  |  |
| 15. | โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด | 80,000 |  |  | ( |  |  |
| 16. | โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ) | 30,000 |  |  | ( |  |  |
| 17. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา | 260,000 |  |  | ( |  |  |
| 18. | โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 20,000 | ( |  |  | 19,992 |  |
| 19. | โครงการสืบสานประเพณีชักพระ | 100,000 | ( |  |  | 100,000 |  |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์ | 300,000 | ( |  |  | 299,994 |  |
| 2. | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | 10,000 | ( |  |  | 9,990 |  |
| 3. | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 28,500 |  |  | ( |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการธนาคารขยะ | 31,000 |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 | 400,000 |  |  | ( |  | งบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 1. | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์พบประชาชน | 44,000 |  |  | ( |  |  |
| 2. | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 22,000 |  |  | ( |  |  |
| 3. | การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 622,000 |  |  | ( |  |  |
| 4. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 210,400 | ( |  |  | 209,882 |  |
| 5. | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 50,000 |  |  | ( |  |  |
| 6. | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | 16,600 | ( |  |  | 16,057 |  |
| 7. | โครงการวันแม่แห่งชาติ | 30,000 |  |  | ( |  |  |
| 8. | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | 5,000 | ( |  |  | 2,000 |  |
| 9. | โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานอบต.เกาะขันธ์และบริเวณโดยรอบ | 500,000 | ( |  |  | 500,000 | เงินรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 |
| 10. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 269,000 | ( |  |  | 269,000 |  |
| 11. | สมทบกองทุนประกันสังคม | 168,000 | ( |  |  | 64,792 |  |
| 12. | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 10,000 |  |  | ( |  | สำนักงานปลัด |
| 13. | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง | 28,000 |  |  | ( |  | สำนักงานปลัด |
| 14. | จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 350,000 |  |  | ( |  | สำนักงานปลัด |
| 15. | จัดซื้อเครื่องโทรสาร | 18,000 |  |  | ( |  | สำนักงานปลัด |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |
| 16. | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | 11,600 | ( |  |  | 11,500 | สำนักงานปลัด |
| 17. | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 44,000 | ( |  |  | 43,800 | สำนักงานปลัด |
| 18. | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) | 6,500 | ( |  |  | 6,400 | กองคลัง |
| 19. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ | 35,000 | ( |  |  | 34,950 | กองคลัง |
| 20. | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | ( |  |  | 21,900 | งานป้องกัน |
| 21. | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) | 6,500 | ( |  |  | 6,400 | งานป้องกัน |
| 22. | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(สายส่งน้ำดับเพลิง) | 20,000 | ( |  |  | 10,000 | งานป้องกัน |
| 23. | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(หัวฉีดแบบปรับระดับการฉีด) | 20,000 | ( |  |  | 20,000 | งานป้องกัน |
| 24. | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร | 21,000 |  |  | ( |  | งานการศึกษา |
| 25. | จัดซื้อโต๊ะนักเรียน | 66,000 |  |  | ( |  | งานการศึกษา |
| 26. | จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 111,000 | ( |  |  | 110,950 | งานการศึกษา |
| 27. | จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต | 70,000 |  |  | ( |  | กองช่าง |